## Hoja1
HeadCount Open Systems | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
Inicio del proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Identificación del problema a solucionar
Análisis
Entrevista definición del problema
Construcción de la matriz de requisitos
Definición del alcance del proyecto
1ra Reunión presentación matriz de requisitos
Elección metodología de desarrollo
Elaboración diagramas casos de uso
Elaboración diagramas de actividades
Diseño
Elección herramientas de desarrollo
Definición de recursos tecnicos
Rediseño del Modelo de Datos
Eleboración Prototipos de Interfaz
2da Reunión presentación diagramas, modelo de datos y prototipos de interfaz
Construccción
Estructura de Base de Datos
Desarrollo de logica del negocio
3ra Reunión presentación funcional backend
Desarrollo interfaz de usuario
Reunion presentación interfaz de Usuario
Construcción Reportes
Pruebas Funcionales
Verificación y Pruebas
Despliegue
Implantación
Estabilización
Elaboración control de cambio
4ta Reunión presetación proyecto Area Gestión Humana
Documentación
Entrega Manual de Usuario
Video tutoriales
Entrega documentación del proyecto
Finalización del proyecto